დოკუმენტი ეფუძნება 2025 – 2032 წლების სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიან გეგმას. ერთწლიანი გეგმის შედგენისას  გათვალისწინებულია, გამოწვევები, სკოლის შესაძლებლობები და გარემო (SWOT ანალიზი). მისიითა და ხედვით განსაზღვრული მიზნების განხორციელებისათვის, გეგმაში ასახულია სტარტეგიული მიზნების მიღწევისათვის საჭირო ამოცანები და მისი შესაბამისი აქტივობები, შესრულების ინდიკატორები, შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები/სტრუქტურული ერთეულები, შესაბამისი რესურსები და დასახული მიზნების რეალიზების ვადები.

სკოლას დაგეგმილი აქვს 2025-2026 სასწავლო წელს იმუშაოს შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებით:

- სკოლის მომსახურების განვითარება;

- სკოლაში განათლების ხარისხის ხელშეწყობა;

- სკოლის ორგანიზაციული განვითარება.

| სტრატეგიული მიმართულება | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 წელი |  |  |  | 2026 წელი |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ინდიკატროები | რესურსები |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |  |
| სკოლის მომსახურების განვითარება | პროგრამების შემუშავება და დანერგვა | სასწავლო პროგრამების/კურიკულუმების/შემუშავება/განახლება | მასწავლებლები; საგნობრივი კათედრა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; საგნობრივი კათედრის ოქმები; | არსებული რესურსი |
|  |  | სასკოლო დოკუმენტაციის დამტკიცება | დირექტორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესაბამისი დოკუმენტაციის დამტკიცების მასალები | არსებული რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავება/სწავლება | დირექტორი; ისგ ჯგუფები; ფსიქოლოგი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ისგ ჯგუფის შექმნის ბრძანება და ოქმები; ინდივიდუალური გეგმები | არსებული რესურსი |
|  | სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შესაბამისი მატერიალური რესურსით | ინვენტარის და სხვა მასალების შეძენა (საჭიროებისამებრ, მათ შორის მერხები, სკამები, დაფები) | დირექტორი, ტექნიკური მენეჯერი/სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის ხელშეკრულებები | არსებული რესურსი |
|  |  | წიგნადი ფონდის შევსება, საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსების მოძიება | დირექტორი, ბიბლიოთეკარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიბლიოთეკარის ანგარიში; შესყიდვის დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი, |
|  |  |  | დირექტორი, კათედრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  |  | მასწავლებლისათვის მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შეძენა | დირექტორი, მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეებისათვის საჭირო რესურსების, თვალსაჩინოებების შეძენა და მათი პერიოდული განახლება | დირექტორი, ფსიქოლოგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  |  | ჭკვიანი დაფების შესყიდვა | დირექტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  | სასკოლო საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | სკოლის შიდა და გარე ტერიტორიის დაცვა | დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვიდეო ჩანაწერები; ხელშეკრულება დაცვის სამსახურთან | არსებული რესურსი |
|  |  | სასკოლო სივრცეში არსებული წესების დაცვა | მორიგე მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მორიგეობის განრიგი | არსებული რესურსი |
|  |  | ვიდეო კამერების მონიტორინგი | ტექნიკური მენეჯერი/ სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტექნიკური მენეჯერის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | პოზიტიური გარემოს შექმნა | სკოლაში დასაქმებული ყველა პირი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრების ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება და სკოლაში არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის ფუნქციონირების კონტროლი | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ტექნიკური მენეჯერი/ სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | სახანძრო უსაფრთხოების წესების გაცნობა | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პორთფოლიო | არსებული რესურსი |
| სტრატეგიული მიმართულება | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ინდიკატროები | რესურსები |
|  |  |  |  | 2025წელი |  |  |  | 2026 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |  |
| სკოლაში განათლების ხარისხის ხელშეწყობა | სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების მონიტორინგი | მოსწავლეთათვის მრავალფეროვანი, დამატებითი სასწავლო პროგრამების შეთავაზება | დირექტორი; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; კათედრის ხელ-ლი; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასკოლო კურიკულუმი; დამატებითი სასწავლო პროგრამების აღწერილობა | არსებული რესურსი |
|  |  | სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება/დანერგვა | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; ტუტორები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სადამრიგებლო პროგრამები; დამრიგებლის პორტფოლიო | არსებული რესურსი |
|  |  | შიდა სასკოლო პროექტების დანერგვა და მართვა | დირექტორი; კათედრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პროექტის პროგრამა; ფოტო-ვიდეო მასალა | არსებული რესურსი |
|  |  | დიფერენცირებული სწავლება | საფეხურის მენეჯერები; სპეციალური მასწავლებელი;; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კურიკულუმები; ინდივიდუალური გეგმები | არსებული რესურსი |
|  |  | სწავლა სწავლების კონსტრუქტივისტული პრინციპების დამკვიდრება | მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; სასწავლო პროექტები; მოსწავლეთა მიერ შესრულებული დავალებები; სასწავლო პროცესში გამოყენებული მასალები/აქტივობები; / მასწავლებლის პორტფოლიო | არსებული რესურსი |
|  |  | რემედიაციის ფარგლებში დამატებითი მუშაობა | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის აკადემიური მხარდაჭერის საკონსულტაციო გრაფიკი; მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების შედეგების ანალიზი და ანგარიში; | არსებული რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლის შედეგად საუკეთესო მოსწავლეთა წახალისების პრაქტიკის დამკვიდრება | დირექტორი; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებები | არსებული რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთათვის გამჭვირვალე, სანდო, ობიექტური და სამართლიანი შეფასების სისტემის შეთავაზება | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრებიმასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; მოსწავლეთა მიერ შესრულებული დავალებები; შეფასებები | არსებული რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთათვის მხარდამჭერი და მიმღებლობითი გარემოს შექმნა | დირექტორი; მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; მოსწავლეთა ინტერვიუები | არსებული რესურსი |
|  |  | კონფერენციებსა და პროექტებში მოსწავლეთა ჩართვა | მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კონფერენციებში, პროექტებში და ოლიმპიადებში მონაწილეობის შედეგები | არსებული რესურსი |
|  | სკოლაში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარება | თანამშრომელთა პროფესიული საჭიროებების კვლევა | დირექტორი; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭრის ჯგუფის უკუკავშირი; კათედრების ურთიერთდასწრების შესახებ ოქმები | არსებული რესურსი |
|  |  | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება და განვითარების მუდმივი კონტროლი | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; კათედრის გამგის ანგარიში; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრების ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | თანამშრომელთა განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტრენინგების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ტრენინგებზე დასწრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა | არსებული რესურსი მასწავლებლის სახლი |
|  |  | ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებული გაკვეთილები და საგნობრივი კურიკულუმები | არსებული რესურსი |
|  |  | მასწავლებლებთან ფასილიტატორების აქტიური მუშაობა და საჭიროების შემთხვევაში შიდა სასკოლო კონსულტაციების გამართვა | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები ტუტორები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამრიგებლის განსაზღვრის შესახებ ბრძანება; შეხვედრების გრაფიკი; | არსებული რესურსი |
|  |  | მასწავლებელთა წახალისების სისტემის დანერგვა | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგანაწესი; წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებები | არსებული რესურსი |
|  |  | გაკვეთილებზე დასწრება და მასწავლებლებისთვის უკუკავშირის გაზიარება | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები | არსებული რესურსი |
|  |  | მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით, მასწავლებელთა კოორდინირებული მუშაობა | საგნობრივი კათედრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კათედრის ოქმები; ურთიერთდასწრების შედეგები | არსებული რესურსი |
|  | სასწავლო პროცესის მართვა | სხვადასხვა ტიპის კითხვარების შემუშავება. სასკოლო საზოგადოების პერიოდული გამოკითხვა საჭიროებების კვლევის მიზნით | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი | არსებული რესურსი |
|  |  | სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა და პერიოდულად მონიტორინგის ჩატარება | საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | სასკოლო სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგი | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შესრულების მონიტორინგი | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის ოქმი; ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა | არსებული რესურსი |
|  |  | საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება, შედეგების ანალიზი და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება | დირექტორი; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; საგნობრივი კათედრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გაკვეთილზე დასწრების შედეგები და მისი ანალიზი; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები; ურთიერთდასწრების შედეგები | არსებული რესურსი |
|  |  | სხვადასხვა ორგანიზაციის გამოცდილების შესწავლა/გაზიარება | დირექტორი; საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილის ანგარიში | არსებული რესურსი |
| სტრატეგიული მიმართულება | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების ინდიკატროები | რესურსები |
|  |  |  |  | 2025 წელი |  |  |  | 2026 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |  |
| სკოლის ორგანიზაციული განვითარება | სამოქმედო გეგმის შემუშავება/ განვითარება | სკოლის სამოქმედო გეგმის შეფასების ინდიკატორების შემუშავება, მისი მონიტორინგის და საჭიროების შემთხვევაში განახლება | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ერთწლიანი გეგმა და მისი მონიტორინგის შედეგები | არსებული რესურსი |
|  | ადამიანური რესურსების მართვა | პრევენციული და ინტერვენციული პერსონალის მართვის პოლიტიკის დანერგვა | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; საკონკურსო კომისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სკოლის პერსონალის მართვის პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი; პერსონალთან გასუბრების შედეგები | არსებული რესურსი |
|  |  | პოზიციის შესაბამისი კადრების მოზიდვა და დასაქმება - ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; საკონკურსო კომისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის შერჩევის/დანიშვნის პროცესის ამსახველი დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  |  | პერსონალის მართვისას მონაწილეობითი და გუნდური მუშაობის პრინციპების დანერგვა | დირექტორი; საგნობრივი კათედრა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კათედრების, პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია; | არსებული რესურსი |
|  | ანგარიშვალდებულების წარმოება | ანგარიშვალდებულების სისტემის გამჭვირვალობის, საჯაროობისა და ადვილად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; | დირექტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | თანამდებობრივი ანგარიშები | არსებული რესურსი |
|  | მატერიალური რესურსების მართვა | სკოლის კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება და განვითარება | დირექტორი, ტექნიკური მენეჯერი/ სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტექნიკური მენეჯერის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | ინვენტარის და სხვა მასალების შეძენა (საჭიროებისამებრ, მათ შორის მერხები, სკამები, დაფები) | დირექტორი, ტექნიკური მენეჯერი/ სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის ხელშეკრულებები | არსებული რესურსი |
|  |  | სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა | დირექტორი, ტექნიკური მენეჯერი/ სამეურნეო დარგის სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესყიდვის ხელშეკრულება; ტექნიკური მენეჯერის ანგარიში | არსებული რესურსი |
|  |  | სკოლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | დირექტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT სპეციალისტის ანგარიში; | არსებული რესურსი |
|  |  | ოფიციალური ვებ-გვერდისა და საკომუნიკაციო არხების განვითარება და მუდმივი განახლება | დირექტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვებ - გვერდი; სოციალურ ქსელებში არსებული ოფიციალური გვერდები; მეილი | არსებული რესურსი |
|  |  | სტრატეგიული გეგმის მიზნების შესაბამისად ბიუჯეტის დაგეგმვა, განკარგვა და მონიტორინგი | დირექტორი, საფეხურის მენეჯერები; საგნობრივი კათედრები; ფინანსური მენეჯერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფინანსური მენეჯერის ანგარიში | არსებული რესურსი |